## FUNCIONALES
ID | Modulo | Archivo | Seccion | Cambio funcional | Estado | Prioridad | Notas
F-1 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Beneficios | Convertir los beneficios del modal en una lista compacta de 3 bullets: Guarda tu progreso, Aparece en el ranking, Sincroniza tus estadísticas. | Pendiente | Alta | Debe ocupar menos altura que las cards anteriores.
F-2 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Métodos de acceso | Eliminar Facebook como opción de registro e inicio de sesión. | Pendiente | Alta | Solo debe quedar Google como método visible.
F-3 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | CTA principal | Mantener un único botón principal para continuar con Google. (EL DE FB OCULTO) | Pendiente | Alta | El CTA debe ser el elemento dominante del modal.
F-4 | Login / Auth | src/index.css | Fondo del modal | Cambiar el fondo del modal de inicio de sesión a blanco puro. | Pendiente | Alta | Separar este cambio del modal de confirmación para no afectar otros flujos.
F-5 | Login / Auth | src/index.css | Decoración del modal | Retirar la línea superior decorativa heredada del panel premium en el modal de login. | Pendiente | Media | Evita restos visuales del fondo degradado anterior.
F-6 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Iconos de beneficios | Usar contenedores pequeños con fondo suave y borde ligero para cada icono. | Pendiente | Media | Los iconos deben notarse, pero con bajo peso visual.
F-7 | Scoring / Boletos | src/data/gameConfig.ts | Regla de boletos | Actualizar getEarnedGoldenCoupons para devolver 0, 1, 2 o 3 boletos según el puntaje final. | Pendiente | Alta | Regla final: 0 = 0; 1+ = 1; 1000+ = 2; 1500+ = 3.
F-8 | Scoring / Boletos | src/data/gameConfig.ts | Umbrales | Aplicar los umbrales de 1000 y 1500 como inclusivos. | Pendiente | Alta | Exactamente 1000 puntos da 2 boletos; exactamente 1500 puntos da 3 boletos.
F-9 | Resultado / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Boletos pendientes | Actualizar el mensaje de boletos pendientes para soportar 1, 2 o 3 boletos. | Pendiente | Alta | Debe pluralizar boleto/boletos y guardado/guardados correctamente.
F-10 | Premio | src/views/PrizeScreen.tsx | Cómo ganar boletos | Mostrar tres tramos de recompensa: terminar con puntaje, llegar a 1000 puntos y llegar a 1500 puntos. | Pendiente | Alta | La pantalla debe explicar claramente +1, +2 y +3 boletos.
F-11 | Datos mock / Perfil | src/data/mockData.ts | Usuario | Agregar un campo totalScore para representar el puntaje acumulado del usuario. | Pendiente | Alta | No reutilizar el valor de mejor partida para el acumulado.
F-12 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Bloque de usuario | Reemplazar el valor de mejor PR por Puntaje acumulado. | Pendiente | Alta | Mostrar totalScore en el bloque de usuario.
F-13 | Ranking | src/views/RankingScreen.tsx | Puntajes | Cambiar las etiquetas de PR a pts. en la pantalla de ranking. | Pendiente | Alta | Aplica a podio, lista y card mobile del usuario.
F-14 | Proyecto | src/views/VestuarioScreen.tsx; src/views/RankingScreen.tsx; README.md; UX_REPORT.md | Terminología | Eliminar menciones visibles y documentales a PR. | Pendiente | Alta | Usar puntaje, puntos, puntaje acumulado o pts. según contexto.

## TEXTOS
ID | Modulo | Archivo | Seccion | Tipo de texto | Texto final | Estado | Prioridad | Notas
C-1 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Beneficio 1 | Bullet | Guarda tu progreso | Pendiente | Alta | Reemplaza card descriptiva anterior.
C-2 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Beneficio 2 | Bullet | Aparece en el ranking | Pendiente | Alta | Reemplaza card descriptiva anterior.
C-3 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Beneficio 3 | Bullet | Sincroniza tus estadísticas | Pendiente | Alta | Reemplaza card descriptiva anterior.
C-4 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | CTA | Botón | Continuar con Google | Pendiente | Alta | Único método visible de acceso.
C-5 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Facebook | Eliminar texto | Continuar con Facebook | Pendiente | Alta | Este botón ya no debe aparecer.
C-6 | Login / Auth | src/components/LoginModal.tsx | Boletos pendientes | Mensaje dinámico | Tienes X boleto(s) para el premio esperando ser guardado(s). | Pendiente | Alta | Debe soportar X = 1, 2 o 3.
C-7 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Onboarding intro | Texto | Juegas trivias cortas de fútbol, sumas puntaje y avanzas en una dinámica de vidas, boletos para el premio y sorteos. | Pendiente | Media | Elimina mención a PR.
C-8 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Onboarding tips | Título | Responde mejor para subir en el ranking | Pendiente | Media | Reemplaza el concepto de subir PR.
C-9 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Onboarding tips | Texto | Tu puntaje refleja tu rendimiento. Responder rápido, acertar más y usar comodines te ayuda a mejorar tu posición. | Pendiente | Media | Elimina mención a PR.
C-10 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Ranking onboarding | Título | Ranking y puntos | Pendiente | Media | Reemplaza Ranking y PR.
C-11 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Ranking onboarding | Texto | El ranking compara tu rendimiento con otros jugadores usando los puntos de tus partidas. | Pendiente | Media | Elimina mención a PR.
C-12 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Tutorial | Texto | Tu puntaje sube mientras aciertas más y respondes mejor. | Pendiente | Media | Reemplaza texto que mezclaba puntaje y PR.
C-13 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Bloque usuario | Label | Puntaje acumulado | Pendiente | Alta | Debe acompañar el valor totalScore.
C-14 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Progreso mobile | Label dinámico | Puntaje acumulado: X | Pendiente | Alta | X corresponde a totalScore.
C-15 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Ranking cercano | Unidad | pts. | Pendiente | Alta | Usar en lugar de PR.
C-16 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Bienvenida usuario nuevo | Texto | Empieza con una partida, suma tus primeros puntos y participa en el ranking global. | Pendiente | Media | Elimina mención a primer PR.
C-17 | Vestuario | src/views/VestuarioScreen.tsx | Dashboard | Título | Sigue jugando para mejorar tu puntaje | Pendiente | Media | Elimina mención a PR.
C-18 | Ranking | src/views/RankingScreen.tsx | Podio y lista | Unidad | pts. | Pendiente | Alta | Usar como unidad corta en todo ranking.
C-19 | Premio | src/views/PrizeScreen.tsx | Regla 1 | Texto | Terminar con puntaje: +1 boleto | Pendiente | Alta | Aplica desde 1 punto.
C-20 | Premio | src/views/PrizeScreen.tsx | Regla 2 | Texto | Llegar a 1000 puntos: +2 boletos | Pendiente | Alta | Umbral inclusivo.
C-21 | Premio | src/views/PrizeScreen.tsx | Regla 3 | Texto | Llegar a 1500 puntos: +3 boletos | Pendiente | Alta | Umbral inclusivo.
C-22 | Legal / Términos | src/App.tsx | Resumen sorteo | Texto | En esta versión, una partida con puntaje te da 1 boleto para el premio, desde 1000 puntos te da 2 y desde 1500 puntos te da 3. Cada boleto cuenta como una participación. | Pendiente | Alta | Mantener tildes según estándar del producto.

## RESUMEN
Bloque | Resumen
Cambio principal | Se simplifica el modal de login, se elimina Facebook, se elimina la terminología PR y se actualiza la regla de boletos.
Modal de login | Fondo blanco, beneficios compactos en bullets, iconos con borde ligero y solo acceso con Google.
Nueva regla de boletos | 0 puntos = 0 boletos; 1+ puntos = 1 boleto; 1000+ puntos = 2 boletos; 1500+ puntos = 3 boletos.
Terminología | No mencionar PR. Usar puntaje, puntos, puntaje acumulado o pts. según contexto.
Vestuario | El bloque de usuario debe mostrar Puntaje acumulado usando totalScore.
Ranking | La zona de ranking debe mostrar pts. como unidad de puntos.
Pantallas afectadas | LoginModal, App, Vestuario, Ranking, Premio, mockData, gameConfig, CSS y documentación.
Prioridad sugerida | Alta para reglas de boletos, login y terminología visible; media para documentación y ajustes finos de copy.